## Resource Allocation Worksheet
Status | Who | Client | Project | Skill | Week Ending | time axis 2014-01-05 to 2014-12-28
[6 empty] | 2014-01-05 | 2014-01-05 | 2014-01-12 | 2014-01-19 | 2014-01-26 | 2014-02-02 | 2014-02-09 | 2014-02-16 | 2014-02-23 | 2014-03-02 | 2014-03-09 | 2014-03-16 | 2014-03-23 | 2014-03-30 | 2014-04-06 | 2014-04-13 | 2014-04-20 | 2014-04-27 | 2014-05-04 | 2014-05-11 | 2014-05-18 | 2014-05-25 | 2014-06-01 | 2014-06-08 | 2014-06-15 | 2014-06-22 | 2014-06-29 | 2014-07-06 | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27 | 2014-08-03 | 2014-08-10 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | 2014-08-31 | 2014-09-07 | 2014-09-14 | 2014-09-21 | 2014-09-28 | 2014-10-05 | 2014-10-12 | 2014-10-19 | 2014-10-26 | 2014-11-02 | 2014-11-09 | 2014-11-16 | 2014-11-23 | 2014-11-30 | 2014-12-07 | 2014-12-14 | 2014-12-21
Booked | Gary Flandro | The Pioneer Program | SOW10 - Jupiter | Eng |  | 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40
Booked | James Van Allen | The Pioneer Program | SOW10 - Jupiter | Eng |  | 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40
Booked | Charles Hall | The Pioneer Program | SOW10 - Jupiter | PM |  | 2014-03-02: 20; 2014-03-09: 20; 2014-03-16: 20; 2014-03-23: 20; 2014-03-30: 20; 2014-04-06: 20; 2014-04-13: 20; 2014-04-20: 20; 2014-04-27: 20; 2014-05-04: 20; 2014-05-11: 20; 2014-05-18: 20; 2014-05-25: 20; 2014-06-01: 20; 2014-06-08: 20; 2014-06-15: 20; 2014-06-22: 20
Booked | B. J. O'Brien | The Pioneer Program | SOW10 - Jupiter | UX |  | 2014-03-02: 24; 2014-03-09: 24; 2014-03-16: 24; 2014-03-23: 24; 2014-03-30: 24; 2014-04-06: 24; 2014-04-13: 24; 2014-04-20: 24; 2014-04-27: 24; 2014-05-04: 24; 2014-05-11: 24; 2014-05-18: 24; 2014-05-25: 24; 2014-06-01: 24; 2014-06-08: 24; 2014-06-15: 24; 2014-06-22: 24
Booked | Herb Lassen | The Pioneer Program | SOW10 - Jupiter | UX |  | 2014-03-02: 16; 2014-03-09: 16; 2014-03-16: 16; 2014-03-23: 16; 2014-03-30: 16; 2014-04-06: 16; 2014-04-13: 16; 2014-04-20: 16; 2014-04-27: 16; 2014-05-04: 16; 2014-05-11: 16; 2014-05-18: 16; 2014-05-25: 16; 2014-06-01: 16; 2014-06-08: 16; 2014-06-15: 16; 2014-06-22: 16
Booked | Charles Hall | The Pioneer Program | SOW11 - Saturn | PM |  | 2014-03-16: 20; 2014-03-23: 20; 2014-03-30: 20; 2014-04-06: 20; 2014-04-13: 20; 2014-04-20: 20; 2014-04-27: 20; 2014-05-04: 20; 2014-05-11: 20; 2014-05-18: 20; 2014-05-25: 20; 2014-06-01: 20; 2014-06-08: 20; 2014-06-15: 20; 2014-06-22: 20; 2014-06-29: 20; 2014-07-06: 20; 2014-07-13: 20; 2014-07-20: 20; 2014-07-27: 20; 2014-08-03: 20; 2014-08-10: 20; 2014-08-17: 20
Booked | B. J. O'Brien | The Pioneer Program | SOW11 - Saturn | UX |  | 2014-03-16: 16; 2014-03-23: 16; 2014-03-30: 16; 2014-04-06: 16; 2014-04-13: 16; 2014-04-20: 16; 2014-04-27: 16; 2014-05-04: 16; 2014-05-11: 16; 2014-05-18: 16; 2014-05-25: 16; 2014-06-01: 16; 2014-06-08: 16; 2014-06-15: 16; 2014-06-22: 16; 2014-06-29: 16; 2014-07-06: 16; 2014-07-13: 16; 2014-07-20: 16; 2014-07-27: 16; 2014-08-03: 16; 2014-08-10: 16; 2014-08-17: 16
Booked | Herb Lassen | The Pioneer Program | SOW11 - Saturn | UX |  | 2014-03-16: 24; 2014-03-23: 24; 2014-03-30: 24; 2014-04-06: 24; 2014-04-13: 24; 2014-04-20: 24; 2014-04-27: 24; 2014-05-04: 24; 2014-05-11: 24; 2014-05-18: 24; 2014-05-25: 24; 2014-06-01: 24; 2014-06-08: 24; 2014-06-15: 24; 2014-06-22: 24; 2014-06-29: 24; 2014-07-06: 24; 2014-07-13: 24; 2014-07-20: 24; 2014-07-27: 24; 2014-08-03: 24; 2014-08-10: 24; 2014-08-17: 24
Booked | Frank McDonald | The Pioneer Program | SOW11 - Saturn | Eng |  | 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40
Booked | William Kinard | The Pioneer Program | SOW11 - Saturn | Eng |  | 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40
Booked | Charles Hall | The Spitzer Foundation | SOW1 - Telescope MVP | PM |  | 2014-01-19: 20; 2014-01-26: 20; 2014-02-02: 20; 2014-02-09: 20; 2014-02-16: 20; 2014-02-23: 20; 2014-03-02: 20
Booked | B. J. O'Brien | The Spitzer Foundation | SOW1 - Telescope MVP | UX |  | 2014-01-19: 16; 2014-01-26: 16; 2014-02-02: 16; 2014-02-09: 16; 2014-02-16: 16; 2014-02-23: 16; 2014-03-02: 16
Booked | Herb Lassen | The Spitzer Foundation | SOW1 - Telescope MVP | UX |  | 2014-01-19: 24; 2014-01-26: 24; 2014-02-02: 24; 2014-02-09: 24; 2014-02-16: 24; 2014-02-23: 24; 2014-03-02: 24
Booked | Frank McDonald | The Spitzer Foundation | SOW1 - Telescope MVP | Eng |  | 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40
Booked | William Kinard | The Spitzer Foundation | SOW1 - Telescope MVP | Eng |  | 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40
Recurring | Herb Lassen | Intridea | Internal::Paid Time Off | UX |  | 2014-03-09: 24
Booked | Charles Hall | Voyager | SOW1 - Interstellar Space | PM |  | 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20
Booked | B. J. O'Brien | Voyager | SOW1 - Interstellar Space | UX |  | 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20
Booked | Herb Lassen | Voyager | SOW1 - Interstellar Space | UX |  | 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20
Booked | Frank McDonald | Voyager | SOW1 - Interstellar Space | Eng |  | 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20
Booked | William Kinard | Voyager | SOW1 - Interstellar Space | Eng |  | 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20
Booked | Charles Hall | Voyager | SOW2 - Heliosheath | PM |  | 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40
Booked | B. J. O'Brien | Voyager | SOW2 - Heliosheath | UX |  | 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40
Booked | Herb Lassen | Voyager | SOW2 - Heliosheath | UX |  | 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40
Booked | Frank McDonald | Voyager | SOW2 - Heliosheath | Eng |  | 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40
Booked | William Kinard | Voyager | SOW2 - Heliosheath | Eng |  | 2014-08-31: 20; 2014-09-07: 20; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40
Booked | Charles Hall | Spirit & Opportunity | SOW1 - Mars | PM |  | 2014-01-05: 40; 2014-01-12: 40; 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40
Booked | B. J. O'Brien | Spirit & Opportunity | SOW1 - Mars | UX |  | 2014-01-05: 40; 2014-01-12: 40; 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40
Booked | Herb Lassen | Spirit & Opportunity | SOW1 - Mars | UX |  | 2014-01-05: 40; 2014-01-12: 40; 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40
Booked | Frank McDonald | Spirit & Opportunity | SOW1 - Mars | Eng |  | 2014-01-05: 40; 2014-01-12: 40; 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40
Booked | William Kinard | Spirit & Opportunity | SOW1 - Mars | Eng |  | 2014-01-05: 40; 2014-01-12: 40; 2014-01-19: 40; 2014-01-26: 40; 2014-02-02: 40; 2014-02-09: 40; 2014-02-16: 40; 2014-02-23: 40; 2014-03-02: 40; 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40
Booked | Charles Hall | Cassini-Huygens | SOW1 - Saturn | PM |  | 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | B. J. O'Brien | Cassini-Huygens | SOW1 - Saturn | UX |  | 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Herb Lassen | Cassini-Huygens | SOW1 - Saturn | UX |  | 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Frank McDonald | Cassini-Huygens | SOW1 - Saturn | Eng |  | 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | William Kinard | Cassini-Huygens | SOW1 - Saturn | Eng |  | 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 40; 2014-08-03: 40; 2014-08-10: 40; 2014-08-17: 40; 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Charles Hall | Cassini-Huygens | SOW2 - Moon | PM |  | 2014-12-07: 40; 2014-12-14: 40; 2014-12-21: 40; 2014-12-28: 40
Booked | B. J. O'Brien | Cassini-Huygens | SOW2 - Moon | UX |  | 2014-12-07: 40; 2014-12-14: 40; 2014-12-21: 40; 2014-12-28: 40
Booked | Herb Lassen | Cassini-Huygens | SOW2 - Moon | UX |  | 2014-12-07: 40; 2014-12-14: 40; 2014-12-21: 40; 2014-12-28: 40
Booked | Frank McDonald | Cassini-Huygens | SOW2 - Moon | Eng |  | 2014-12-07: 40; 2014-12-14: 40; 2014-12-21: 40; 2014-12-28: 40
Booked | William Kinard | Cassini-Huygens | SOW2 - Moon | Eng |  | 2014-12-07: 40; 2014-12-14: 40; 2014-12-21: 40; 2014-12-28: 40
Booked | Charles Hall | Chandra | SOW1 - Cassiopeia A | PM |  | 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 24
Booked | B. J. O'Brien | Chandra | SOW1 - Cassiopeia A | UX |  | 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 24
Booked | Herb Lassen | Chandra | SOW1 - Cassiopeia A | UX |  | 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 24
Booked | Frank McDonald | Chandra | SOW1 - Cassiopeia A | Eng |  | 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 24
Booked | William Kinard | Chandra | SOW1 - Cassiopeia A | Eng |  | 2014-03-09: 40; 2014-03-16: 40; 2014-03-23: 40; 2014-03-30: 40; 2014-04-06: 40; 2014-04-13: 40; 2014-04-20: 40; 2014-04-27: 40; 2014-05-04: 40; 2014-05-11: 40; 2014-05-18: 40; 2014-05-25: 40; 2014-06-01: 40; 2014-06-08: 40; 2014-06-15: 40; 2014-06-22: 40; 2014-06-29: 40; 2014-07-06: 40; 2014-07-13: 40; 2014-07-20: 40; 2014-07-27: 24
Booked | Charles Hall | Viking 1 | SOW1 - Mars | PM |  | 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | B. J. O'Brien | Viking 1 | SOW1 - Mars | UX |  | 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Herb Lassen | Viking 1 | SOW1 - Mars | UX |  | 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Frank McDonald | Viking 1 | SOW1 - Mars | Eng |  | 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | William Kinard | Viking 1 | SOW1 - Mars | Eng |  | 2014-08-24: 40; 2014-08-31: 40; 2014-09-07: 40; 2014-09-14: 40; 2014-09-21: 40; 2014-09-28: 40; 2014-10-05: 40; 2014-10-12: 40; 2014-10-19: 40; 2014-10-26: 40
Booked | Charles Hall | Hubble | SOW1 - Space Telescope | PM |  | 2014-01-05: 12; 2014-01-12: 12; 2014-01-19: 12; 2014-01-26: 12; 2014-02-02: 12; 2014-02-09: 12; 2014-02-16: 12; 2014-02-23: 12; 2014-03-02: 12; 2014-03-09: 12; 2014-03-16: 12; 2014-03-23: 12; 2014-03-30: 12; 2014-07-06: 12; 2014-07-13: 12; 2014-07-20: 12; 2014-07-27: 12; 2014-08-03: 12; 2014-08-10: 12; 2014-08-17: 12; 2014-08-24: 12; 2014-08-31: 12; 2014-12-07: 12; 2014-12-14: 12; 2014-12-21: 12; 2014-12-28: 12
Booked | B. J. O'Brien | Hubble | SOW1 - Space Telescope | UX |  | 2014-01-05: 12; 2014-01-12: 12; 2014-01-19: 12; 2014-01-26: 12; 2014-02-02: 12; 2014-02-09: 12; 2014-02-16: 12; 2014-02-23: 12; 2014-03-02: 12; 2014-03-09: 12; 2014-03-16: 12; 2014-03-23: 12; 2014-03-30: 12; 2014-07-06: 12; 2014-07-13: 12; 2014-07-20: 12; 2014-07-27: 12; 2014-08-03: 12; 2014-08-10: 12; 2014-08-17: 12; 2014-08-24: 12; 2014-08-31: 12; 2014-12-07: 12; 2014-12-14: 12; 2014-12-21: 12; 2014-12-28: 12
Booked | Herb Lassen | Hubble | SOW1 - Space Telescope | UX |  | 2014-01-05: 12; 2014-01-12: 12; 2014-01-19: 12; 2014-01-26: 12; 2014-02-02: 12; 2014-02-09: 12; 2014-02-16: 12; 2014-02-23: 12; 2014-03-02: 12; 2014-03-09: 12; 2014-03-16: 12; 2014-03-23: 12; 2014-03-30: 12; 2014-07-06: 12; 2014-07-13: 12; 2014-07-20: 12; 2014-07-27: 12; 2014-08-03: 12; 2014-08-10: 12; 2014-08-17: 12; 2014-08-24: 12; 2014-08-31: 12; 2014-12-07: 12; 2014-12-14: 12; 2014-12-21: 12; 2014-12-28: 12
Booked | Frank McDonald | Hubble | SOW1 - Space Telescope | Eng |  | 2014-01-05: 12; 2014-01-12: 12; 2014-01-19: 12; 2014-01-26: 12; 2014-02-02: 12; 2014-02-09: 12; 2014-02-16: 12; 2014-02-23: 12; 2014-03-02: 12; 2014-03-09: 12; 2014-03-16: 12; 2014-03-23: 12; 2014-03-30: 12; 2014-07-06: 12; 2014-07-13: 12; 2014-07-20: 12; 2014-07-27: 12; 2014-08-03: 12; 2014-08-10: 12; 2014-08-17: 12; 2014-08-24: 12; 2014-08-31: 12; 2014-12-07: 12; 2014-12-14: 12; 2014-12-21: 12; 2014-12-28: 12
Booked | William Kinard | Hubble | SOW1 - Space Telescope | Eng |  | 2014-01-05: 12; 2014-01-12: 12; 2014-01-19: 12; 2014-01-26: 12; 2014-02-02: 12; 2014-02-09: 12; 2014-02-16: 12; 2014-02-23: 12; 2014-03-02: 12; 2014-03-09: 12; 2014-03-16: 12; 2014-03-23: 12; 2014-03-30: 12; 2014-07-06: 12; 2014-07-13: 12; 2014-07-20: 12; 2014-07-27: 12; 2014-08-03: 12; 2014-08-10: 12; 2014-08-17: 12; 2014-08-24: 12; 2014-08-31: 12; 2014-12-07: 12; 2014-12-14: 12; 2014-12-21: 12; 2014-12-28: 12
Booked | Charles Hall | Apollo | SOW13 - Moon | PM |  | 2014-04-06: 12; 2014-04-13: 12; 2014-04-20: 12; 2014-04-27: 12; 2014-05-04: 12; 2014-05-11: 12; 2014-05-18: 12; 2014-05-25: 12; 2014-06-01: 12; 2014-06-08: 12; 2014-06-15: 12; 2014-06-22: 12; 2014-06-29: 12; 2014-09-07: 12; 2014-09-14: 12; 2014-09-21: 12; 2014-09-28: 12; 2014-10-05: 12; 2014-10-12: 12; 2014-10-19: 12; 2014-10-26: 12; 2014-11-02: 12; 2014-11-09: 12; 2014-11-16: 12; 2014-11-23: 12; 2014-11-30: 12
Booked | B. J. O'Brien | Apollo | SOW13 - Moon | UX |  | 2014-04-06: 12; 2014-04-13: 12; 2014-04-20: 12; 2014-04-27: 12; 2014-05-04: 12; 2014-05-11: 12; 2014-05-18: 12; 2014-05-25: 12; 2014-06-01: 12; 2014-06-08: 12; 2014-06-15: 12; 2014-06-22: 12; 2014-06-29: 12; 2014-09-07: 12; 2014-09-14: 12; 2014-09-21: 12; 2014-09-28: 12; 2014-10-05: 12; 2014-10-12: 12; 2014-10-19: 12; 2014-10-26: 12; 2014-11-02: 12; 2014-11-09: 12; 2014-11-16: 12; 2014-11-23: 12; 2014-11-30: 12
Booked | Herb Lassen | Apollo | SOW13 - Moon | UX |  | 2014-04-06: 12; 2014-04-13: 12; 2014-04-20: 12; 2014-04-27: 12; 2014-05-04: 12; 2014-05-11: 12; 2014-05-18: 12; 2014-05-25: 12; 2014-06-01: 12; 2014-06-08: 12; 2014-06-15: 12; 2014-06-22: 12; 2014-06-29: 12; 2014-09-07: 12; 2014-09-14: 12; 2014-09-21: 12; 2014-09-28: 12; 2014-10-05: 12; 2014-10-12: 12; 2014-10-19: 12; 2014-10-26: 12; 2014-11-02: 12; 2014-11-09: 12; 2014-11-16: 12; 2014-11-23: 12; 2014-11-30: 12
Booked | Frank McDonald | Apollo | SOW13 - Moon | Eng |  | 2014-04-06: 12; 2014-04-13: 12; 2014-04-20: 12; 2014-04-27: 12; 2014-05-04: 12; 2014-05-11: 12; 2014-05-18: 12; 2014-05-25: 12; 2014-06-01: 12; 2014-06-08: 12; 2014-06-15: 12; 2014-06-22: 12; 2014-06-29: 12; 2014-09-07: 12; 2014-09-14: 12; 2014-09-21: 12; 2014-09-28: 12; 2014-10-05: 12; 2014-10-12: 12; 2014-10-19: 12; 2014-10-26: 12; 2014-11-02: 12; 2014-11-09: 12; 2014-11-16: 12; 2014-11-23: 12; 2014-11-30: 12
Booked | William Kinard | Apollo | SOW13 - Moon | Eng |  | 2014-04-06: 12; 2014-04-13: 12; 2014-04-20: 12; 2014-04-27: 12; 2014-05-04: 12; 2014-05-11: 12; 2014-05-18: 12; 2014-05-25: 12; 2014-06-01: 12; 2014-06-08: 12; 2014-06-15: 12; 2014-06-22: 12; 2014-06-29: 12; 2014-09-07: 12; 2014-09-14: 12; 2014-09-21: 12; 2014-09-28: 12; 2014-10-05: 12; 2014-10-12: 12; 2014-10-19: 12; 2014-10-26: 12; 2014-11-02: 12; 2014-11-09: 12; 2014-11-16: 12; 2014-11-23: 12; 2014-11-30: 12